## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  | АРАВА |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Скидки в локальных магазинах
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Халилов Асан Русланович |  | ЗАКАЗЧИК | Матюнина Яна Юрьевна
УЧАСТНИК |  |  | Химчак Владислав Артёмович
УЧАСТНИК |  |  | Уманец Алексей Алексеевич
УЧАСТНИК |  |  | Куликов Роман Александрович
УЧАСТНИК |  |  | Мухтаремов Артур Эльдарович
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЭТАПА | СПИСОК ЗАДАЧ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА | СТОИМОСТЬ (STORY POINTS) НА ЭТАП, %
1 | Планирование проекта | Сбор информации и источников | 04.03.24 — 17.03.24 | 10%
Анализ найденной информации
Проектирование
Формирование отчётности
Работа со стейкхолдерами
2 | Разработка проекта | Распределение ролей и ответсвенностей | 18.03.24 — 21.04.24 | 40%
Создание макета для сайта
Настройка базы данных
Настройка сервера
Настройка макета сайта под мобильные устройства
Выбор формата для сохранения данных в базу данных
Парсинг сайтов магазинов или иных источников
Автоматизация сообщения модуля парсинга с базой данных
Выбор формата запросов для получения данных из базы данных
Формирование отчётности
3 | Запуск и реализация проекта | Разворачивание приложения на сервере | 22.04.24 — 05.05.24 | 25%
Запуск приложения в сети
Определение КПЭ
Исправление непредвиденных ошибок
Формирование отчётности
4 | Тестирование и отладка | Тестирование сервера | 06.05.24 — 19.05.24 | 20%
Тестирование модуля парсинга
Тестирование модуля для работы с базой данных
Тестирование вывода страницы на сайте
Отладка выявленных неисправностей
Формирование отчётности
5 | Анализ результатов | Анализ работы проекта | 20.05.24 — 02.06.24 | 5%
Анализ выполненных целей
Оценка эффективности