## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  | АРАВА |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Скидки в локальных магазинах
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Халилов Асан Русланович |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК | Матюнина Яна Юрьевна
УЧАСТНИК |  |  | Химчак Владислав Артёмович
УЧАСТНИК |  |  | Уманец Алексей Алексеевич
УЧАСТНИК |  |  | Куликов Роман Александрович
УЧАСТНИК |  |  | Мухтаремов Артур Эльдарович
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | ИСПОЛНИТЕЛЬ
|  | Асан | Влад | Лёша | Рома | Артур | ВЕС ЗАДАЧИ (STORY POINTS)
1 | Планирование проекта
2018-01-01 | Сбор информации и источников | A | R |  |  |  | 3
1.2 | Анализ найденной информации | A | R |  |  | I | 1
1.3 | Проектирование | A |  |  |  | R | 3
1.4 | Формирование отчётности | R |  |  |  |  | 2
1.5 | Работа со стейкхолдерами | R | I | I | I | I | 3
2 | Разработка проекта
2.1 | Распределение ролей и ответсвенностей | R | I | I | I | I | 1
2.2 | Создание макета для сайта | A |  |  | R |  | 3
2.3 | Настройка базы данных | A | I |  | I | R | 3
2.4 | Настройка сервера | A |  | R |  |  | 4
2.5 | Настройка макета сайта под мобильные устройства | A |  |  | R |  | 3
2.6 | Выбор формата для сохранения данных в базу данных | A | I |  | I | R | 4
2.7 | Парсинг сайтов магазинов или иных источников | A | R |  |  |  | 5
2.8 | Автоматизация сообщения модуля парсинга с базой данных | A | R |  |  | I | 3
2.9 | Выбор формата запросов для получения данных из базы данных | A |  |  | R | I | 3
2.10 | Формирование отчётности | R |  |  |  |  | 2
3 | Запуск и реализация проекта
3.1 | Разворачивание приложения на сервере | A |  | R |  |  | 4
3.2 | Запуск приложения в сети | A |  | R |  |  | 4
3.3 | Определение КПЭ | R |  |  |  |  | 2
3.4 | Исправление непредвиденных ошибок | R | I | I | I | I | 7
3.5 | Формирование отчётности | R |  |  |  |  | 2
4 | Тестирование и отладка
4.1 | Тестирование сервера | A |  | R |  |  | 4
4.2 | Тестирование модуля парсинга | A | R |  |  |  | 4
4.3 | Тестирование модуля для работы с базой данных | A |  |  |  | R | 4
4.4 | Тестирование вывода страницы на сайте | A |  |  | R |  | 4
4.5 | Отладка выявленных неисправностей | R |  |  |  |  | 5
4.6 | Формирование отчётности | R |  |  |  |  | 2
5 | Анализ результатов
5.1 | Анализ работы проекта | R |  |  |  |  | 1
5.2 | Анализ выполненных целей | R |  |  |  |  | 1
5.3 | Оценка эффективности | R |  |  |  |  | 1