## Диаграмма Ганта
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |  |  | АРАВА | [11 empty] | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | [6 empty] | Скидки в локальных магазинах
ЛИДЕР КОМАНДЫ |  |  | Халилов Асан Русланович | [11 empty] | ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | Матюнина Яна Юрьевна
УЧАСТНИК |  |  | Химчак Владислав Артёмович
УЧАСТНИК |  |  | Уманец Алексей Алексеевич
УЧАСТНИК |  |  | Куликов Роман Александрович
УЧАСТНИК |  |  | Мухтаремов Артур Эльдарович
НОМЕР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [9 empty] | ЭТАП 2 | [19 empty] | ЭТАП 3 | [9 empty] | ЭТАП 4 | [9 empty] | ЭТАП 5
|  | ВЕС ЗАДАЧИ (STORY POINTS) | [5 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[8 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Планирование проекта
2018-01-01 | Сбор информации и источников | 3 | Влад | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 3 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 1 СР
1.2 | Анализ найденной информации | 1 | Влад | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 1 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 СР
1.3 | Проектирование | 3 | Артур | 2024-03-14 | 2024-03-16 | 2 | 90% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ЧТ to НЕДЕЛЯ 2 ПТ; НЕДЕЛЯ 12 ЧТ to НЕДЕЛЯ 12 ПТ
1.4 | Формирование отчётности | 2 | Асан | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 СР
1.5 | Работа со стейкхолдерами | 3 | Асан | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ВТ to НЕДЕЛЯ 1 СР
2 | Разработка проекта
2.1 | Распределение ролей и ответсвенностей | 1 | Асан | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 1 | 100% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПН
2.2 | Создание макета для сайта | 3 | Роман | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 4 | 80% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2.3 | Настройка базы данных | 3 | Артур | 2024-03-19 | 2024-03-23 | 4 | 70% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ВТ to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2.4 | Настройка сервера | 4 | Алексей |  |  | 0 | 0%
2.5 | Настройка макета сайта под мобильные устройства | 3 | Роман | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 1 | 10% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2.6 | Выбор формата для сохранения данных в базу данных | 4 | Артур |  |  | 0 | 0%
2.7 | Парсинг сайтов магазинов или иных источников | 5 | Влад |  |  | 0 | 0%
2.8 | Автоматизация сообщения модуля парсинга с базой данных | 3 | Влад |  |  | 0 | 0%
2.9 | Выбор формата запросов для получения данных из базы данных | 3 | Роман |  |  | 0 | 0%
2.10 | Формирование отчётности | 2 | Асан | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 1 | 30% | bar: НЕДЕЛЯ 3 ПТ
3 | Запуск и реализация проекта
3.1 | Разворачивание приложения на сервере | 4 | Алексей |  |  | 0 | 0%
3.2 | Запуск приложения в сети | 4 | Алексей |  |  | 0 | 0%
3.3 | Определение КПЭ | 2 | Асан |  |  | 0 | 0%
3.4 | Исправление непредвиденных ошибок | 7 | Асан |  |  | 0 | 0%
3.5 | Формирование отчётности | 2 | Асан |  |  | 0 | 0%
4 | Тестирование и отладка
4.1 | Тестирование сервера | 4 | Алексей |  |  | 0 | 0%
4.2 | Тестирование модуля парсинга | 4 | Влад |  |  | 0 | 0%
4.3 | Тестирование модуля для работы с базой данных | 4 | Артур |  |  | 0 | 0%
4.4 | Тестирование вывода страницы на сайте | 4 | Роман |  |  | 0 | 0%
4.5 | Отладка выявленных неисправностей | 5 | Асан |  |  | 0 | 0%
4.6 | Формирование отчётности | 2 | Асан |  |  | 0 | 0%
5 | Анализ результатов
5.1 | Анализ работы проекта | 1 | Асан |  |  | 0 | 0%
5.2 | Анализ выполненных целей | 1 | Асан |  |  | 0 | 0%
5.3 | Оценка эффективности | 1 | Асан |  |  | 0 | 0%